## Projetos_2023
DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE PROGRAMAS, AÇÕES E PROJETOS
Quadro 3 - Projetos Priorizados 2023
Tema Estratégico	Objetivo Estratégico	Programa	Projeto	Descrição - objeto	Escopo do Projeto	Áreas Responsáveis	Objeto do Projeto	Escopo do Projeto	Tipo	Cronograma de Execução do Projeto			Orçamento
					Início	Término	Situação Atual

Pessoas, cultura e comunicação	Implementar a gestão estratégica de pessoas	Programa de transformação digital	Gestão Estratégica dos Servidores e Colaboradores	Este projeto tem como objetivo melhorar a gestão por competências, desenvolver programas de liderança e aumentar a produtividade de Servidores e Colaboradores, bem como fomentar a política de gestão estratégica de pessoas no PJMT.		Coordenadoria de Recursos Humanos / Coordenadoria de Planejamento	Este projeto tem como objetivo melhorar a gestão por competências, desenvolver / programas de liderança e aumentar a produtividade de Servidores e Colaboradores, / bem como fomentar a política de gestão estratégica de pessoas no PJMT.	Este projeto tem como escopo o desenvolvimento humano e de competências realizados e programa de saúde emocional criado	Projeto Estratégico	2023	2024	Em Execução	R$ 0,00

Tecnologia da Informação	Fortalecer a estratégia e a infraestrutura de TIC, assegurando a transformação necessária ao negócio	Programa de transformação digital	Modernização deTecnologia da Informação	Este projeto tem como objetivo a melhoria da prestação de serviços de TIC, dando suporte à estratégia institucional do PJMT, disponibilizando a estrutura tecnológica necessária ao cumprimento das atividades e viabilizando a transformação digital dentro do PJMT.		Presidência / Coordenadoria de Tecnologia da Informação	Este projeto tem como objetivo a melhoria da prestação de serviços de TIC, / dando suporte à estratégia institucional do PJMT, disponibilizando a estrutura / tecnológica necessária ao cumprimento das atividades e viabilizando a / transformação digital dentro do PJMT	Este projeto tem como escopo a automatização dos serviços, inteligência artificial e a implantação de ferramentas e novas tecnologias	Projeto Estratégico	2023	2024	Em Execução	R$ 18.354.284,84

Prestação Jurisdicional	Assegurar a transformação e a aceleração digital do negócio	Programa de transformação digital	8.1 – Judiciário Digital	Este projeto tem como objetivo promover a transformação digital e celeridade da prestação jurisdicional, garantindo maior satisfação do jurisdicionado e aumento da acessibilidade ao Poder Judiciário.		Coordenadoria de Tecnologia da Informação / Corregedoria-Geral da Justiça / Coordenadoria da Escola de Servidores / Escola da Magistratura / Coordenadoria Judiciária	Este projeto tem como objetivo promover a transformação digital e celeridade da / prestação jurisdicional, garantindo maior satisfação do jurisdicionado e aumento / da acessibilidade ao Poder Judiciário.	Este projeto tem como escopo nova unidade modelo definida, implantação dos núcleos digitais, serviços digitais ampliados e a expansão do acesso à justiça	Projeto Estratégico	2023	2024	Em Execução	R$ 0,00

Eficiência e Sustentabilidade	Garantir a eficiência da arquitetura organizacional com foco em resultado	Programa de transformação digital	11.1 - Eficiência da Arquitetura Organizacional do PJMT	Este projeto tem como objetivo a adequação dos processos organizacionais e otimização das estruturas do PJMT, reduzindo custos operacionais, identificando competências necessárias ao negócio e, promovendo o alinhamento da cadeia de valor à estratégia do Poder Judiciário.		Coordenadoria de Infraestrutura / Coordenadoria de Planejamento / Coordenadoria Administrativa	Este projeto tem como objetivo a adequação dos processos organizacionais e otimização / das estruturas do PJMT, reduzindo custos operacionais, identificando competências / necessárias ao negócio e, promovendo o alinhamento da cadeia de valor à estratégia / do Poder Judiciário.	Este projeto tem como escopo revisão da área meio e finalistíca e a estruturação de teletrabalho realizado	Projeto Estratégico	2023	2024	Em Execução	R$ 0,00

## Objetivos_Resultados_Chave_1Tri
DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE OBJETIVOS E RESULTADOS-CHAVE
Quadro 4 - Acompanhamento do Portfólio de Objetivos e Resultados-Chave
Tema Estratégico	Objetivo Estratégico	Objetivo (OKR)	Resultados-Chave	Área Responsável	Cronograma de Execução dos OKRs
					1º Trimestre	Situação Atual

Prestação Jurisdicional	Garantir maior efetividade na prestação jurisdicional	Garantir a entrega da prestação jurisdicional com qualidade	Manter a taxa de congestionamento abaixo de 80% nos 3 primeiros meses de 2023.​	Vice-Presidência	Janeiro - Março	Concluído
			Manter até ou abaixo de 60 dias o tempo de permanência dos processos no gabinete até 31.03.2023​

Pessoas, cultura e comunicação interna	Implementar a gestão estratégica de pessoas	Aprimorar o processo de pagamento de verbas rescisórias	Quitar 100% das verbas rescisórias dos exonerados em janeiro de 2023 até 31.3.2023	Vice Diretoria Geral	Janeiro - Março	Concluído
		Implantar a contagem e a forma de pagamento dos quinquênios de licença-prêmio	Corrigir 100% da contagem dos quinquênios referente ao período de 27.5.2020 a 31.12.21 até 31.03.2023.
		Aprimorar o processo de gestão de credenciamento	Reduzir de 28 para 20 dias o tempo de tramitação dos processos de credenciamento de Juiz Leigo, Conciliador, Contador e Técnico em Contabilidade, até 31.3.2023;

Governança Judiciária, gestão do conhecimento e inteligência competitiva	Implementar a gestão do conhecimento e desenvolver práticas de inteligência competitiva	Implementar o modelo de OKR com sucesso no Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso	Alcançar 40% do engajamento das unidades na utilização do método dos OKRs	Coordenadoria de Planejamento	Janeiro - Março	Concluído
			Garantir média de performance superior à 50% no primeiro trimestre
		Aprimorar a gestão da Informação para tomada de decisão orientada por dados.	Reduzir em 47,5 % o tempo de latência para tomada de decisões
Recursos	Viabilizar os recursos, orçamentários e financeiros, necessários para a manutenção e atendimento das novas demandas	Melhorar a eficiência da execução orçamentária do FUNAJURIS	Atingir 60 % da execução orçamentária ate 30/03/2023

Pessoas, cultura e comunicação interna	Implementar a gestão estratégica de pessoas	Cuidar da saúde física e emocional dos servidores e magistrados​	Aumentar em 20% a ações /eventos nas Comarcas para tratar a saúde mental e emocional dos servidores e magistrados até 31.03.2023	Coordenadoria de Gestão de Pessoas	Janeiro - Março	Concluído
		Aprimorar a qualidade, confiabilidade e tempo de tramitação das informações prestadas pela área	Reduzir de 30 dias corridos o tempo de tramitação do processo de Tempo de averbação em tramitação na CRH para 25 dias até 31/03/2023
		Aprimorar a gestão do teletrabalho​	Reduzir de 180 dias corridos para 120 dias corridos o tempo de tramitação dos pedidos de teletrabalho especial
			Reduzir de 120 dias corridos para 60 dias corridos o tempo de tramitação dos pedidos de teletrabalho convencional

Prestação Jurisdicional	Aprimorar os segmentos da justiça e fortalecer a atuação nas mediações e conciliações	Fortalecer as ações de enfrentamento contra a violência doméstica	Instalar um núcleo de atendimento à magistradas e servidoras vítimas de violência, até 31/03/2023.	Coordenadoria Estadual da Mulher	Janeiro - Março	Concluído

Eficiência e Sustentabilidade	Garantir a eficiência da arquitetura organizacional com foco em resultados	Garantir a segurança e eficiência nas contratações​	Reduzir para 30% o índice de apontamentos até 31/03/2023.​	Assessoria Técnica e Jurídica de Licitação	Janeiro - Março	Concluído

Prestação Jurisdicional	Aprimorar os segmentos da justiça e fortalecer a atuação nas mediações e conciliações	Alcançar o melhor índice de conciliação entre os Tribunais Estaduais de médio porte do país.	Aumentar o Índice de Conciliação em 0,75 pontos percentuais	Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos	Janeiro - Março	Concluído

Pessoas, cultura e comunicação interna	Implementar a gestão estratégica de pessoas	Otimizar a gestão de expedição das portarias de funções administrativas	Eliminar 25% das inconsistências geradas mensalmente na Folha de pagamento, decorrentes das designações por função até 30/03/2023	Coordenadoria de Magistrados	Janeiro - Março	Concluído

Atuação Institucional e Imagem	Fortalecer a imagem do PJMT fomentando ações de comunicação e de articulação	Assegurar Ouvidoria participativa e colaborativa	Aumentar a taxa de resolução efetiva das manifestações de morosidade processual de 74% para 76% até 31.03.2023;	Ouvidoria	Janeiro - Março	Concluído
			Aumentar em 5% o envio das manifestações ao NUPEMEC (em relação a 2022) até 31.03.2023;​

Atuação Institucional e Imagem	Fortalecer a imagem do PJMT fomentando ações de comunicação e de articulação	Fortalecer a Comunicação Interna	Obter 50% de engajamento dos servidores nas pesquisas de satisfação com o público interno até 12/2023	Coordenadoria de Comunicação	Janeiro - Março	Concluído
			Obter 50% de engajamento dos magistrados nas pesquisas de satisfação com o público interno até 12/2023
	Aprimorar os segmentos da justiça e fortalecer a atuação nas mediações e conciliações	Expandir a visibilidade da Justiça Restaurativa junto à sociedade	Ampliar em 10% o número de matérias publicadas pela imprensa externa, sobre a Justiça Restaurativa, em relação ao ano anterior.
			Aumentar em 30% o número de matérias publicadas no Portal do TJMT sobre Justiça Restaurativa
			Aumentar em 30% o número de posts nas redes sociais do TJMT, sobre Justiça Restaurativa.

Pessoas, cultura e comunicação interna	Implementar a gestão estratégica de pessoas	Aprimorar a gestão de capacitações do PJMT	Ampliar em 50% o banco de Instrutores até 31.03.2023	Coordenadoria da Escola de Servidores	Janeiro - Março	Concluído
			Reduzir em 40% o tempo de tramitação para aprovação das capacitações até 31/03/2023

Tecnologia da Informação	Fortalecer a estratégia e a infraestrutura de TIC, assegurando a transformação necessária ao negócio	Desenvolver competências e conscientização em Cibersegurança	Aumentar o número de campanhas/postagens sobre conscientização em cibersegurança de 00 para 01 por trimestre	Coordenadoria de Tecnologia da Informação	Janeiro - Março	Concluído
		Melhorar a comunicação das indisponibilidades dos sistemas	Divulgar com antecedência de 48 horas 70% das manutenções programadas do PJE e CIA até 03/2023
			Implantar um novo portal de indisponibilidade do PJE e CIA até 03/2023
		Melhorar a experiência dos desembargadores com a Central de Atendimento	Cumprir 85% dos SLAs de atendimento dos desembargadores até 03/2023
			Implantar o processo de controle da proteção de antivírus até 03/2023

Eficiência e Sustentabilidade	Garantir a eficiência da arquitetura organizacional com foco em resultado	Aprimorar os serviços de engenharias do PJMT	Aumentar em 5% a eficiência dos projetos dos serviços de engenharia até 31/03/23 ​	Coordenadoria de Infraestrutura	Janeiro - Março	Concluído

Prestação Jurisdicional	Garantir maior efetividade na prestação jurisdicional	Melhorar a pontuação dos requisitos que compete a Cjud para prêmio CNJ de Qualidade	Aumentar de 72,5% para 82,5 % o percentual de unidades judiciárias com IAD (índice de atendimento à demanda)	Coordenadoria Judiciária	Janeiro - Março	Concluído
			Reduzir de 14,8% para 10% o percentual de processos no 2º grau com erros no Datajud

Governança Judiciária, gestão do conhecimento e inteligência competitiva	Fortalecer a governança institucional viabilizando a integridade do PJMT	Assegurar a conformidade dos normativos das áreas meio	Reduzir em 80 % o número de apontamentos e recomendações dos órgãos de controle	Coordenadoria de Auditoria Interna	Janeiro - Março	Concluído
		Implantar o Programa de Qualidade da Auditoria Interna do TJMT	Atingir 70% de satisfação nas auditorias do programa de qualidade realizadas em 2023

Eficiência e Sustentabilidade	Garantir a eficiência da arquitetura organizacional com foco em resultado	Majorar o nível de transparência institucional	Garantir em 100 % a agilidade e qualidade das informações dos bens móveis para o PJMT até 31/03/2023.	Coordenadoria Administrativa	Janeiro - Março	Concluído
		Assegurar a transparência pública nos processos de aquisições	Atender em 100% os requisitos para cumprimento da transparência dos processos de aquisições até 31/03/2023.

Recursos	Viabilizar os recursos, orçamentários e financeiros, necessários para a manutenção e atendimento das novas demandas	Reduzir (conter) a Evasão de Receita	Inspecionar em 25% no tocante a decadência nos processos com transito em julgado	Coordenadoria Financeira	Janeiro - Março	Concluído

Prestação Jurisdicional	Garantir maior efetividade na prestação jurisdicional	Otimizar o processo de gestão dos precatórios do PJMT.	Manter em 50% os entes adimplentes no regime especial até 30/03/23.	Precatórios	Janeiro - Março	Concluído
			Atingir 100% dos pagamento dos precatórios do exercício de 2021 do ente Estadual até 30/03/2023.

Eficiência e Sustentabilidade	Garantir a eficiência da arquitetura organizacional com foco em resultado	Aprimorar a Segurança Orgânica das Instalações do PJMT	Instalar em 93% das Comarcas de Entrância Intermediária, ativos de segurança, em até 31/03/2023	Coordenadoria Militar	Janeiro - Março	Concluído
		Melhorar a Segurança Orgânica de Pessoal do PJMT	Reduzir a vulnerabilidade em até 50% dos servidores e magistrados do TJMT nos Crimes Cibernéticos, até 31/03/2023.

Atuação Institucional e Imagem	Fortalecer a imagem do PJMT fomentando ações de comunicação e de articulação	Implementar Escritórios Sociais	Aumentar de 3 para 6 a quantidade de escritórios sociais implantados até 31/03/2023	Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário	Janeiro - Março	Concluído
		Aprimorar as ações de expansão de acesso à / emprego e renda pela população em situação de / prisão e egressos do sistema	Promover a integração de 1500 privados de liberdade, na educação básica regular, até 31/3/2023
			Firmar parcerias com 15 prefeituras para contratação dos egressos, até 31/3/2023
			Firmar parcerias com 5 empresas privadas para contratação dos egressos, até 31/3/2023
		Aprimorar os serviços da justiça restaurativa no âmbito da juventude	Realizar mutirões em 50% das unidades de internação, até 31/03/2023
			Firmar parcerias com 1 universidade (assistentes sociais e psicólogos), até 31/3/2023

Atuação Institucional e Imagem	Fortalecer a imagem do PJMT fomentando ações de comunicação e de articulação	Criar o núcleo de depoimento especial com o intuito de agilizar a funcionalidade da ferramenta utilizada nas audiências.	Reduzir em 50 % de redesignação de audiências em processos de criança e adolescentes quem figuram como vítimas	Coordenadoria de Infância e Juventude	Janeiro - Março	Concluído
			Aumentar em 20 % o número de processos sentenciados que criança e adolescente são vítimas de violência.

## Objetivos_Resultados_Chave_2Tri
DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE OBJETIVOS E RESULTADOS-CHAVE
Quadro 4 - Acompanhamento do Portfólio de Objetivos e Resultados-Chave
Tema Estratégico	Objetivo Estratégico	Objetivo (OKR)	Resultados-Chave	Área Responsável	Cronograma de Execução dos OKRs
					1º Trimestre	Situação Atual

Prestação Jurisdicional	Garantir maior efetividade na prestação jurisdicional	Garantir a entrega da prestação jurisdicional com qualidade	Manter a taxa de congestionamento abaixo de 75% até 30.06.2023	Vice-Presidência	Abril - Junho	Concluído
			Manter abaixo de 50 dias o tempo de permanência dos processos no gabinete até 30.06.2023​
		Promover uma gestão integrada e colaborativa com as comarcas	Aumentar em 3% a quantidade de processos sobrestados no 1º grau e 2º grau até 30.06.2023

Pessoas, cultura e comunicação interna	Implementar a gestão estratégica de pessoas	Promover a saúde física e emocional dos magistrados e servidores do PJMT	Implantar em até 10% o quantitativo de magistrados e servidores do PJMT que participam de programas regulares de atividades físicas e de apoio emocional, com base em uma avaliação anual realizada pela equipe de saúde.	Diretoria Geral	Abril - Junho	Concluído
		Alcançar as metas institucionais da Secretaria do TJMT de maneira eficiente e eficaz.	Viabilizar o cumprimento de 15% das ações que contribuir para o atingimento das metas estratégicas da secretarias do TJMT.

Pessoas, cultura e comunicação interna	Implementar a gestão estratégica de pessoas	Aprimorar o processo de pagamento de verbas rescisórias	Reduzir em 25% os passivos de verbas rescisórias dos exonerados no período de 2015 a 2022 até 31/7/2023	Vice Diretoria Geral	Abril - Junho	Concluído
		Aprimorar o processo de gestão de credenciamento	Reduzir de 40 para 35 dias o tempo de tramitação dos processos de credenciamento de Juiz Leigo Conciliador Contador e Técnico em Contabilidade, até 30.6.2023
			Reduzir de 45 para 30 dias o retrabalho nos processos de credenciamento de Assistente Social e Psicólogo que atuam na área judicial Psicólogo e profissional da saúde que atuam na área de apoio indireto até 30.6.2023

Recursos	Viabilizar os recursos, orçamentários e financeiros, necessários para a manutenção e atendimento das novas demandas	Melhorar a eficiência da execução orçamentária do FUNAJURIS	Atingir 67 % da execução orçamentária até 30/06/2023	Coordenadoria de Planejamento	Abril - Junho	Concluído
Governança Judiciária, gestão do conhecimento e inteligência competitiva	Implementar a gestão do conhecimento e desenvolver práticas de inteligência competitiva	Aprimorar a gestão da Informação para tomada de decisão orientada por dados.	Reduzir em 47,5 % o tempo de latência para tomada de decisões
			Reduzir de 4,88% para 3,90% a diferença entre estatísticas do DataJud e do OMNI até 30/06/2023.
		Maximizar o conhecimento da estratégia do PJMT	Aumentar em 15 % o conhecimento da estratégia da instituição até 30/06/2023
		Implementar o modelo OKR com sucesso no Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.	Alcançar 60% do engajamento das unidades na utilização do método dos OKRs
		Implementar o modelo OKR com sucesso no Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.	Garantir média de performance superior à 65% no segundo trimestre

Pessoas, cultura e comunicação interna	Implementar a gestão estratégica de pessoas	Cuidar da saúde física e emocional dos servidores e magistrados​	Reduzir em 5% o absenteísmo por doenças psicológicas até 30.06.2023	Coordenadoria de Gestão de Pessoas	Abril - Junho	Concluído
			Aumentar em 100% os profissionais de psicologia até 30.06.2023
			Alcançar 50% das avaliações biopsicossocial de servidores com deficiência até 30.06.2023
		Aprimorar a qualidade, confiabilidade e tempo de tramitação das informações prestadas pela área	Estimular a progressão horizontal para 50% dos servidores de nível médio que se encontram na classe A.

		Cumprir exigências legais do eSocial	Atender 100% das informações sobre as condições ambientais do trabalho (LTCAT) – até 30.06.2023.

Prestação Jurisdicional	Aprimorar os segmentos da justiça e fortalecer a atuação nas mediações e conciliações	Fortalecer as ações de enfrentamento contra a violência doméstica	Ampliar em 10 % o projeto “CEMULHER e a Lei Maria da Penha nas Escolas”, até 30/06/2023	Coordenadoria Estadual da Mulher	Abril - Junho	Concluído

Eficiência e Sustentabilidade	Garantir a eficiência da arquitetura organizacional com foco em resultado	Garantir a segurança e eficiência nas contratações​	Manter em 30% o índice de apontamentos até 30/06/2023.​	Assessoria Técnica e Jurídica de Licitação	Abril - Junho	Concluído

Prestação Jurisdicional	Aprimorar os segmentos da justiça e fortalecer a atuação nas mediações e conciliações	Alcançar o melhor índice de conciliação entre os Tribunais Estaduais de médio porte do país.	Aumentar o Índice de Conciliação de 6.46% para 7.21% até 30/06/2023	Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos	Abril - Junho	Concluído

Pessoas, cultura e comunicação interna	Implementar a gestão estratégica de pessoas	Otimizar a gestão de expedição das portarias de funções administrativas	Eliminar 50% das inconsistências geradas mensalmente na Folha de pagamento, decorrentes das designações por função até 30/06/2023	Coordenadoria de Magistrados	Abril - Junho	Concluído

Atuação Institucional e Imagem	Fortalecer a imagem do PJMT fomentando ações de comunicação e de articulação	Assegurar Ouvidoria participativa e colaborativa	Aumentar a taxa de resolução efetiva das manifestações de morosidade processual de 76% para 81% até 30.06.2023	Ouvidoria	Abril - Junho	Concluído
			Aumentar em 10% o envio das manifestações ao NUPEMEC (em relação a 2022) até 30.06.2023
		Promover atendimento de excelência​	Revisar 100% do organograma da Ouvidoria até 30.6.2023

Prestação Jurisdicional	Garantir maior efetividade na prestação jurisdicional	Ampliar o acesso aos serviços da Justiça Comunitária	Ampliar os atendimentos aos cidadãos nas comarcas em 5% até 30/06/23	Justiça Comunitária	Abril - Junho	Concluído

Atuação Institucional e Imagem	Fortalecer a imagem do PJMT fomentando ações de comunicação e de articulação	Melhorar a qualidade do relacionamento com a imprensa externa	Ampliar em 10% o número de matérias veiculadas sobre o Poder Judiciário nas emissoras de rádio e televisão.	Coordenadoria de Comunicação	Abril - Junho	Concluído
			Ampliar em 5% o número de matérias positivas e neutras, sobre o Poder Judiciário, na imprensa externa.
	Aprimorar os segmentos da justiça e fortalecer a atuação nas mediações e conciliações	Expandir a visibilidade da Justiça Restaurativa junto à sociedade	Ampliar em 10% o número de matérias publicadas pela imprensa externa, sobre a Justiça Restaurativa, em relação ao ano anterior.
			Aumentar em 30% o número de matérias publicadas no Portal do TJMT sobre Justiça Restaurativa
			Aumentar em 30% o número de posts nas redes sociais do TJMT, sobre Justiça Restaurativa.

Pessoas, cultura e comunicação interna	Implementar a gestão estratégica de pessoas	Desenvolver as competências dos servidores do PJMT​	Reduzir em 30% os GAP’s da Avaliação de Desempenho até 30.06.2023;	Coordenadoria da Escola de Servidores	Abril - Junho	Concluído
			Aumentar 50% o índice de desenvolvimento das competências nas capacitações 30.06.2023;
		Aprimorar a gestão de capacitações do PJMT	Diminuir em 35% as despesas com contratações de instrutores até 30.06.2023

Tecnologia da Informação	Fortalecer a estratégia e a infraestrutura de TIC, assegurando a transformação necessária ao negócio	Melhorar a experiência dos desembargadores com a Central de Atendimento	Obter 70% de percepção positiva dos desembargadores até 07/2023	Coordenadoria de Tecnologia da Informação	Abril - Junho	Concluído

Eficiência e Sustentabilidade	Garantir a eficiência da arquitetura organizacional com foco em resultado	Expandir frota de veículos locados no PJMT​	Reduzir em 20% do custo (manutenção, licenciamento e seguro) com a frota de veículos próprio até 30/06/23​	Coordenadoria de Infraestrutura	Abril - Junho	Concluído
		Aprimorar os serviços de engenharias do PJMT	Entregar 20% dos projetos em andamento dentro do prazo estabelecido, até 30/06/2023
		Modernizar o sistema de comunicação do TJMT	Implementar o sistema Voip a 5% das Unidades Jurisdicionais até 30/06/2023
		Ampliar a Fiscalização das Obras e Manutenções em execução no PJMT	Fiscalizar em 100% o cronograma de execução estabelecido no período de até 30/06/2023

Prestação Jurisdicional	Garantir maior efetividade na prestação jurisdicional	Melhorar a pontuação dos requisitos que compete a Cjud para prêmio CNJ de Qualidade	Aumentar de 72,5% para 82,5 % o percentual de unidades judiciárias com IAD (índice de atendimento à demanda)	Coordenadoria Judiciária	Abril - Junho	Concluído
			Reduzir índice da taxa congestionamento em 2,0 p.p

Governança Judiciária, gestão do conhecimento e inteligência competitiva	Fortalecer a governança institucional viabilizando a integridade do PJMT	Implantar o Programa de Qualidade da Auditoria Interna do TJM	Atingir 50% de satisfação nas auditorias do programa de qualidade realizadas em 2023	Coordenadoria de Auditoria Interna	Abril - Junho	Concluído

Eficiência e Sustentabilidade	Garantir a eficiência da arquitetura organizacional com foco em resultado	Majorar o nível de transparência institucional	Garantir em 50 % a agilidade e qualidade das informações dos bens imóveis para o PJMT até 30/06/2023	Coordenadoria Administrativa	Abril - Junho	Concluído
		Aumentar a eficiência dos processos de aquisições do PJMT	Reduzir em 5% o tempo de tramitação atual do processos de aquisições até 30/06/2023.
		Conferir padronização procedimental aos processos de aquisições	Obter a segurança jurídica em 100% das contratações públicas do PJMT até 30/06/2023.

Recursos	Viabilizar os recursos, orçamentários e financeiros, necessários para a manutenção e atendimento das novas demandas	Impedir (conter) a Evasão de Receita	Impedir em 75% no tocante a decadência nos processos com transito em julgado	Coordenadoria / Financeira	Abril - Junho	Concluído
		Potencializar a execução do Protesto	Garantir que 100% das certidões de débitos sejam encaminhadas aos cartórios de protesto
		Otimizar o processo das conciliações das diligências dos Oficiais de Justiça	Assegurar 100% da confiabilidade das conciliações de diligências dos Oficiais de Justiça
			Reduzir de 4 dias o tempo de processamento das informações de diligências dos Oficiais de Justiça para um dia e meio (1/2)

Prestação Jurisdicional	Garantir maior efetividade na prestação jurisdicional	Otimizar o processo de gestão dos precatórios do PJMT.	Manter em 70 % os entes adimplentes no regime especial até 30/06/23.	Precatórios	Abril - Junho	Concluído
		Promover a aproximação e integração do TJMT com a população e as comarcas nos polos judiciais.	Atingir 1 polos com a aproximação da população/comarcas até 30/06/2023

Eficiência e Sustentabilidade	Garantir a eficiência da arquitetura organizacional com foco em resultado	Aprimorar a Segurança Orgânica das Instalações do PJMT	Aumentar em 11,5% as câmeras de vídeo monitoramento do parque existente no PJMT, em até 30/06/2023;	Coordenadoria Militar	Abril - Junho	Concluído
		Melhorar a Segurança Orgânica de Pessoal do PJMT	Garantir que 25% dos Servidores e Magistrados do TJMT tenham conhecimento no Atendimento Pré- Hospitalar até 30/06/2023

Prestação Jurisdicional	Aprimorar os segmentos da justiça e fortalecer a atuação nas mediações e conciliações	Aprimorar a gestão de cadastro dos facilitadores para o NUGJUR	Reduzir em 20% o retrabalho nas conferências dos processos até 30/06/2023​	Núcleo Gestor de Justiça Restaurativa	Abril - Junho	Concluído
			Reduzir em 20% o tempo de tramitação dos processos até 30/06/2023​
		Expandir a prática das ferramentas da justiça restaurativa	Atingir em 50 % a satisfação dos participantes nos círculos de construção de paz até 30/06/2023.​

Pessoas, cultura e comunicação interna	Implementar a gestão estratégica de pessoas	Aprimorar a capacitação permanente dos Magistrados​	Realizar 20 atividades pedagógicas até 30/06/2023​	Escola Superior da Magistratura-ESMAGIS	Abril - Junho	Concluído

Atuação Institucional e Imagem	Fortalecer a imagem do PJMT fomentando ações de comunicação e de articulação	Aprimorar o atendimento da Justiça da Infância e da / Juventude no âmbito do PJMT	Firmar 3 parcerias com a rede de proteção e sistema de justiça até 30/06/2023.	Coordenadoria de Infância e Juventude	Abril - Junho	Concluído

Atuação Institucional e Imagem	Fortalecer a imagem do PJMT fomentando ações de comunicação e de articulação	Ampliar o atendimento de egressos e pré-egressos no estado de mato grosso através da implementação da metodologia dos escritórios sociais	Realizar 3 Cursos de Formação sobre as Metodologias do Escritório Social, em 3 municípios.	Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário	Abril - Junho	Concluído
			Aumentar de 3 para 5 a quantidade de escritórios sociais implantados até 30/06/2023
		Aprimorar as ações de expansão de acesso à emprego e renda pela população em situação de prisão e egressos do sistema prisional	Realizar a Campanha da Empregabilidade com a Meta atingir 200 empresários
			Fomentar e executar ao menos 01 Feira do egresso empreendedor conjuntamente com a Feira do Tribunal de Justiça
			Realizar visitas à empresários em pelo menos 2 comarcas quando da inspeção pelo GMF, em Unidade Prisional.
		Aprimorar os serviços da justiça restaurativa no âmbito da juventude	Aplicar pelo menos 1 ciclo restaurativo em cada uma das 2 unidades da capital entre internação provisória e definitiva
			Realizar campanha de doação de livros para as 06 unidades de atendimento socioeducativo
			Implementação do NAI - Núcleo de Atendimento Integrado ao adolescente autor de ato infracional no complexo do Pomeri
			Implementar informatização nas 06 unidades de atendimento socioeducativo) com a doação de computadores pelo TJ aos CASE
		Evoluir e sanear a gestão da educação de jovens e adultos em situação de privação de liberdade	Implementar Grupo de Trabalho - FACULDADE AJES
			Entregar o planejamento estratégico do projeto cursinho de redação e matemática rede MT Ubuntu.
			Realizar o diagnóstico situacional nas 06 salas de aula e o censo educacional com aproximadamente 200 adolescentes em conflito com a lei
			Instituir 1 grupo de trabalho, contendo a atuação dos principais representantes da "Educação de Jovens e Adultos em situação de privação de liberdade
			Realizar o diagnóstico situacional em 39 salas de aula e o Censo Educacional
		Fortalecer as ações de inclusão de justiça e cidadania	Fomento e Articulação para institucionalização da APAC Associação de Proteção e Assistência aos Condenados
		Monitorar e fiscalizar o sistema carcerário e socioeducativo de mato grosso	Promover pelo menos 2 inspeções “in loco” nas unidades de Internação do Estado, unidade masculina e feminina da capital
			Realizar inspeção em ao menos 02 unidades prisionais
			Estabelecer diálogo com as 06 comarcas que possuem unidade de internação
			Realizar diagnóstico situacional das 39 unidades prisionais do Estado

## Objetivos_Resultados_Chave_3Tri
DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE OBJETIVOS E RESULTADOS-CHAVE
Quadro 4 - Acompanhamento do Portfólio de Objetivos e Resultados-Chave
Tema Estratégico	Objetivo Estratégico	Objetivo (OKR)	Resultados-Chave	Área Responsável	Cronograma de Execução dos OKRs
					3º Trimestre	Situação Atual

Pessoas,Cultura e Comunicação Interna	Assegurar a cultura de inovação e a transformação do PJMT	Assegurar a cultura de inovação e a transformação do PJMT	Atingir 5 ideias de inovação implementadas até 30/09/2023.	Presidência	Julho - Setembro	Concluído

Prestação Jurisdicional	Garantir maior efetividade na prestação jurisdicional​	Garantir a entrega da prestação jurisdicional com qualidade	Atingir 51% na taxa de congestionamento até 30.09.2023	Vice-Presidência	Julho - Setembro	Concluído
			Manter abaixo de 40 dias o tempo de permanência dos processos no gabinete até 30.09.2023​
			Remeter 60% dos recursos com decisão de envio aos tribunais superiores até 30.09.2023​
		Aprimorar a qualidade dos dados estatísticos da Vice-Presidência​	Melhorar em 10% a identificação das classes processuais que tramitam na vice-presidência até 30.09.2023
			Corrigir 100% dos complementos dos movimentos de decisão por sobrestamento até 30.09.2023​
			Melhorar em 40% a identificação das decisões dos tribunais superiores até 30.09.2023
		Promover uma gestão integrada e colaborativa com as comarcas	Aumentar em 3% a quantidade de processos sobrestados no 1º grau e 2º grau até 30.09.2023
			Implementar em 3 polos o conhecimento em julgamento com perspectiva em precedentes até 30.09.2023

Pessoas, cultura e comunicação interna	Implementar a gestão estratégica de pessoas	Promover a saúde física e emocional dos magistrados e servidores do PJMT.	Implantar em até 10% o quantitativo de magistrados e servidores do PJMT que participam de programas regulares de atividades físicas e de apoio emocional, com base em uma avaliação anual realizada pela equipe de saúde.	Diretoria Geral	Julho - Setembro	Concluído
		Alcançar as metas institucionais da Secretaria Do TJMT de maneira eficiente e eficaz.	Viabilizar o cumprimento de 15% das ações que contribuir para o atingimento das metas estratégicas da secretarias do TJMT.

Pessoas, cultura e comunicação interna	Implementar a gestão estratégica de pessoas	Aprimorar o processo de gestão de credenciamento	Reduzir de 35 para 33 dias o tempo de tramitação dos processos de credenciamento de Juiz Leigo Conciliador Contador e Técnico em Contabilidade, até 30.9.2023.	Vice Diretoria Geral	Julho - Setembro	Concluído
			Reduzir de 30 para 28 dias o retrabalho nos processos de credenciamento de Assistente Social e Psicólogo que atuam na área judicial Psicólogo e profissional da saúde que atuam na área de apoio indireto até 30.9.2023

Recursos	Viabilizar os recursos, orçamentários e financeiros, necessários para a manutenção e atendimento das novas demandas	Melhorar a eficiência da execução orçamentária do FUNAJURIS	Atingir 72 % da execução orçamentária até 30/09/2023	Coordenadoria de Planejamento	Julho - Setembro	Concluído
Governança Judiciária, gestão do conhecimento e inteligência competetitiva	Implementar a gestão do conhecimento e desenvolver práticas de inteligência competitiva	Implementar o modelo OKR com sucesso no Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.	Alcançar 65% do engajamento das unidades na utilização do método dos OKRs no terceiro trimestre
			Alcançar 75% da cumprimento da meta dos OKRs do 3º Trimestre
		Aprimorar o processo decisório do TJMT	Reduzir em 51,3% o tempo de latência para realização de reunião tática mensal de estatística e deliberações
		Aprimorar a gestão da Informação para tomada de decisão orientada por dados.	Reduzir de 12,05% para 6,00% a diferença entre estatísticas de jan a jul/2023 do DataJud e do OMNI até 30/09/2023.
		Maximizar o conhecimento da estratégia do PJMT	Aumentar em 30% o conhecimento da estratégia da instituição até 30/09/2023.

Pessoas, cultura e comunicação interna	Implementar a gestão estratégica de pessoas	Aprimorar a qualidade e confiabilidade dos dados cadastrais para envio ao CNJ e E-social	Garantir 100% da confiabilidade dos dados cadastrais para atender ao CNJ referente à raça e gênero até 30.09.2023	Coordenadoria de Gestão de Pessoas	Julho - Setembro	Concluído
			Garantir 100% da confiabilidade dos dados cadastrais na classificação das áreas de apoio direto e indireto para atender ao CNJ até 30.09.2023
		Aprimorar a qualidade, confiabilidade e tempo de tramitação das informações prestadas pela área	Reduzir 20% do acervo de expedientes em andamento do DGP, DPP e AJCGP
			Reduzir 10% do acervo de processos em andamento do DGP, DPP e AJCGP

Atuação Institucional e Imagem	Fortalecer a imagem do PJMT, fomentando ações de comunicação e de articulação	Fortalecer as ações de enfrentamento contra a violência doméstica	Ampliar em 30 % o projeto CEMULHER e a Lei Maria da Penha nas Escolas, até 30/09/2023.	Coordenadoria Estadual da Mulher	Julho - Setembro	Concluído
			Ampliar de 8 comarcas para 13 os grupos reflexivos de homens autores de violência doméstica, até 30/09/2023.

Eficiência e Sustentabilidade	Garantir a eficiência da arquitetura organizacional com foco em resultados	Garantir a segurança e eficiência nas contratações​ / ​	Reduzir para 35% o índice retorno por apontamentos até 30/09/2023.​	Assessoria Técnica e Jurídica de Licitação	Julho - Setembro	Concluído

Prestação Jurisdicional	Aprimorar os segmentos da justiça e fortalecer a atuação nas mediações e conciliações	Alcançar o melhor índice de conciliação entre os Tribunais Estaduais de médio porte do país.	Aumentar o Índice de Conciliação de 7.21% para 7.96% até 30/09/2023	Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos	Julho - Setembro	Concluído

Atuação Institucional e Imagem	Fortalecer a imagem do PJMT fomentando ações de comunicação e de articulação	Assegurar Ouvidoria participativa e colaborativa	Aumentar a taxa de resolução efetiva das manifestações de morosidade processual de 81% para 83% até 30.09.2023	Ouvidoria	Julho - Setembro	Concluído
			Aumentar em 15% o envio das manifestações ao NUPEMEC (em relação a 2022) até 30.09.2023
		Promover atendimento de excelência​	Aumentar a satisfação dos usuários em 5%

Prestação Jurisdicional	Garantir maior efetividade na prestação jurisdicional	Ampliar o acesso aos serviços da Justiça Comunitária	Ampliar os atendimentos aos cidadãos nas comarcas de 1803 para 1983 até 30/09/23.	Justiça Comunitária	Julho - Setembro	Concluído

Atuação Institucional e Imagem	Fortalecer a imagem do PJMT fomentando ações de comunicação e de articulação	Expandir a visibilidade da Justiça Restaurativa junto à sociedade	Aumentar em 40% o número de matérias publicadas no Portal do TJMT sobre Justiça Restaurativa	Coordenadoria de Comunicação	Julho - Setembro	Concluído
			Aumentar em 40% o número de posts nas redes sociais do TJMT, sobre Justiça Restaurativa
			Ampliar em 10% o número de matérias publicadas pela imprensa externa sobre a Justiça Restaurativa
		Melhorar a qualidade do relacionamento com a imprensa externa	Ampliar em 10% o número de matérias veiculadas sobre o Poder Judiciário nos veículos de comunicação
			Ampliar em 5% o número de matérias positivas e neutras, sobre o Poder Judiciário, na imprensa externa
		Fortalecer a Comunicação Interna	Aumentar de 0 para 1500 o número de participação de servidores (incluindo terceiros e credenciados e contratados e estagiários) em campanhas internas
			Aumentar de 1081 para 2531 o número de matérias publicadas na intranet
		Fortalecer a imagem do PJMT	Aumentar de 2 para 6 o número de parcerias estratégicas

Pessoas, cultura e comunicação	Implementar a gestão estratégica de pessoas	Desenvolver as competências dos servidores do PJMT​	Aumentar 50% o índice de desenvolvimento das competências nas capacitações 30.09.2023	Coordenadoria da Escola de Servidores	Julho - Setembro	Concluído
		Aprimorar a gestão de capacitações do PJMT	Aumentar em 50% a efetividade das capacitações até 30.09.2023

Tecnologia da Informação	Fortalecer a estratégia e a infraestrutura de TIC, assegurando a transformação necessária ao negócio	Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados	Elevar em 25% o grau de maturidade da Gestão de Metadados até 30/09/2023	Coordenadoria de Tecnologia da Informação	Julho - Setembro	Concluído
			Garantir 96% de visibilidade dos Endpoints até 30/09/2023
		Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	Atingir pontuação igual ou superior a 90 no iGovTIC-JUD até 09/2023
		Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas​	Aumentar em 50% a velocidade de comunicação dos links em 80% das localidades até 9/2023

Eficiência e Sustentabilidade	Garantir a eficiência da arquitetura organizacional com foco em resultado	Expandir frota de veículos locados no PJMT​	Reduzir em 10% do custo (manutenção, licenciamento e seguro) com a frota de veículos próprio até 30/09/23	Coordenadoria de Infraestrutura	Julho - Setembro	Concluído
		Aprimorar os serviços de engenharias do PJMT	Entregar 40% dos projetos em andamento dentro do prazo estabelecido, até 30/09/2023
		Modernizar o sistema de comunicação do TJMT	Implementar em até 100% o sistema Voip nos prédios do Tribunal de Justiça e seus Anexos até 30/12/2023
		Ampliar a Fiscalização das Obras e Manutenções em execução no PJMT	Fiscalizar em 100% o cronograma de execução estabelecido no período de até 30/09/2023

Prestação Jurisdicional	Garantir maior efetividade na prestação jurisdicional	Melhorar a Prestação Jurisdicional em 2ª Instância​	Aumentar de 93,93% para 95,93% o índice de cumprimento da meta 1 até 30/09	Coordenadoria Judiciária	Julho - Setembro	Concluído
			Aumentar de 101,00% para 103,50% o índice de cumprimento da meta 2 até 30/09.
			Diminuir de 291 dias para 281 dias o tempo de tramitação dos processos de até 30/09

Governança Judiciária, gestão do conhecimento e inteligência competitiva	Fortalecer a governança institucional viabilizando a integridade do PJMT	Implantar o Programa de Qualidade da Auditoria Interna do TJMT	Aumentar de 50% para 60% a satisfação nas auditorias do programa de qualidade realizadas até 30/09/2023.​	Coordenadoria de Auditoria Interna	Julho - Setembro	Concluído
		Melhorar a eficiência e a efetividade das auditorias internas	Atingir em 30% o cumprimento das recomendações que resultaram na aplicação na solução dos apontamentos de auditoria.

Eficiência e Sustentabilidade	Garantir a eficiência da arquitetura organizacional com foco em resultado	Otimizar processos de trabalho e padronizar procedimentos do Departamento Gráfico	Assegurar em 70% as entregas dos serviços demandados no prazo acordado entre as partes interessadas.	Coordenadoria Administrativa	Julho - Setembro	Concluído

Recursos	Viabilizar os recursos, orçamentários e financeiros, necessários para a manutenção e atendimento das novas demandas	Gerir o controle da arrecadação proveniente da divida ativa - PGE	Garantir em 100% o controle das CDAs inscritas em dívida ativa, executadas e parcelada	Coordenadoria Financeira	Julho - Setembro	Concluído
		Impedir (conter) a Evasão de Receita	Impedir em 75% no tocante a decadência nos processos com transito em julgado
		Reduzir os apontamentos dos Controles Internos e Externos	Reduzir em 90% nas devoluções para retificação na prestação de contas do CAD.
		Otimizar os processos de pagamentos Notas Fiscais, Faturas, Indenizações e restituições e guias em geral	Assegurar em 100% a transparência e conformidade dos pagamentos

Prestação Jurisdicional	Garantir maior efetividade na prestação jurisdicional	Otimizar o processo de gestão dos precatórios do PJMT.	Manter em 80 % os entes adimplentes no regime especial até 30/09/23.	Precatórios	Julho - Setembro	Concluído
			Reduzir o tempo de tramitação dos procedimentos para pagamento dos precatórios até 30/09/2023.
		Promover a aproximação e integração do TJMT com a população e as comarcas nos polos judiciais.	Atingir 1 polos com a aproximação da população/comarcas até 30/09/2023.

Eficiência e Sustentabilidade	Garantir a eficiência da arquitetura organizacional com foco em resultados	Aprimorar a Segurança Orgânica das Instalações do PJMT	Ampliar em 50% das Comarcas de Entrância Final do PJMT, o Sistema de Radiocomunicação, até 30/09/2023	Coordenadoria Militar	Julho - Setembro	Concluído
		Melhorar a Segurança Orgânica de Pessoal do PJMT	Combater a vulnerabilidade da segurança das informações em 100% do sistema de contra medidas dos da AMIO/ CMil TJMT, até 30/09/2023.

Atuação Institucional e Imagem	Fortalecer a imagem do PJMT fomentando ações de comunicação e de articulação	Fortalecer as Políticas Públicas aos Privados e Privadas de Liberdade e aos Adolescentes em Conflito com a Lei	Realizar 08 inspeções em unidades prisionais e socioeducativas	Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e Socioeducativo	Julho - Setembro	Concluído
			Acompanhar mutirão carcerário processual em 01 unidade prisional
			Gerar dados da população prisional feminina nas 06 unidades prisionais
			Realizar inspeção judicial em 02 estabelecimentos que contém pessoas em cumprimento de medida de segurança
			Realizar 2 ciclos de capacitação profissional da SESP e TJ com a temática de criminologia crítica e direitos humanos e fundamentais
		Ampliar e Atendimento de Egressos e Pré-Egressos no Estado de Mato Grosso através da Implementação da Metodologia dos Escritórios Sociais	Ampliar de 06 para 10 o número de municípios contemplados com o curso a metodologia dos escritórios sociais em 2023
			Aumentar de 5 para 9 a quantidade de escritórios sociais implantados
		Fomentar Ações que Aprimorem a Gestão da Educação de Jovens e Adultos em Situação de Privação de Liberdade	Produzir 45 relatórios de diagnósticos situacionais das unidades prisionais e socioeducativas
			Instituir 01 grupo de trabalho de "Educação de Jovens e Adultos em situação de privação de liberdade" e realizar ao menos 1 reunião.
			Articular a implementação de 02 projetos do PROGRAMA REDE MT UBUNTU no prisional e no socioeducativo
			Instituir 01 Programa Interinstitucional de Fortalecimento de Políticas Públicas para Educação de Jovens e Adultos em situação de privação de liberdade
		Aprimorar os Serviços de Atendimento aos Adolescentes em Conflito com a Lei no Sistema Socioeducativo	Multiplicar agentes da justiça restaurativa em cada uma das 2 unidades da capital entre internação provisória e definitiva feminina e masculina
			Fomentar a leitura nas 06 unidades de atendimento socioeducativo
			Realizar 1 capacitação virtual aos Magistrados e Equipe Técnica da Infância e Juventude sobre o tema Audiência Concentrada
		Aprimorar as Ações de Expansão de Acesso á Emprego e Renda pela População em Situação de Prisão e Egressos do Sistema Prisional	Produzir 01 vídeo institucional da Campanha da Empregabilidade com ênfase na ressocialização
			Realizar visitas à 10 empresas e/ou instituições com foco na empregabilidade

Prestação Jurisdicional	Aprimorar os segmentos da justiça e fortalecer a atuação nas mediações e conciliações	Expandir O Alcance Das Práticas Restaurativas No Estado	Aumentar de 0 para 10 palestras de sensibilização sobre justiça restaurativa em diferentes regiões do estado.	Núcleo Gestor de Justiça Restaurativa	Julho - Setembro	Concluído
			Atender 400 servidores Tribunal de Justiça com os círculos de construção de paz, em pelo menos 04 (quatro) áreas.
			Atender 11.000 pessoas com círculos de construção de paz até 30/09/23
			Atender 4500 pessoas com as Semanas de Práticas Jurídicas da Justiça Restaurativa, envolvendo um mutirão de círculos de construção de paz.
			Aumentar de 200 para 900 (100%) o número de facilitadores de círculos de construção de paz.
			Aumentar de 13 para 30 Comarcas atuantes com a Justiça Restaurativa no Estado com pelo menos 02 Facilitadores formados.

Pessoas, cultura e comunicação	Implementar a gestão estratégica de pessoas	Aprimorar a capacitação permanente dos Magistrados​	Realizar 40 atividades pedagógicas até 30/09/2023​	Escola Superior da Magistratura-ESMAGIS	Julho - Setembro	Concluído

Atuação Institucional e Imagem	Fortalecer a imagem do PJMT fomentando ações de comunicação e de articulação	Aprimorar o atendimento da Justiça da Infância e da Juventude no âmbito do PJMT	Atender 100% das internas Adolescentes em conflito com a Lei no Projeto TECENDO CAMINHOS.	Coordenadoria de Infância e Juventude	Julho - Setembro	Concluído
			Aumentar de 0 para 25 Contratos de Jovens Aprendizes para os Adolescentes em conflito com a lei.
			Instituir o comitê de depoimento especial até 30/09/2023.

Prestação Jurisdicional	Garantir maior efetividade na prestação jurisdicional	Melhorar a performance de atendimento da meta 2 no 1º Grau das unidades Correicionadas em junho de 2023	Até setembro de 2023 elevar de 64% para 80 % o percentual das unidades Correicionadas em junho/2023 que atendem a meta 2	Corregedoria-Geral da Justiça	Julho - Setembro	Concluído
		Melhorar a qualidade dos dados processuais	Aumentar de 93% para 98% o percentual de cumprimento dos indicadores de saneamento dos dados processuais até setembro de 2023

## Objetivos_Resultados_chave_4Tri
DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE OBJETIVOS E RESULTADOS-CHAVE
Quadro 4 - Acompanhamento do Portfólio de Objetivos e Resultados-Chave
Tema Estratégico	Objetivo Estratégico	Objetivo (OKR)	Resultados-Chave	Área Responsável	Cronograma de Execução dos OKRs
					4º Trimestre	Situação Atual

Atuação Institucional e Imagem	Fortalecer a imagem do PJMT fomentando ações de comunicação e de articulação	Assegurar a cultura de inovação e a transformação do PJMT	Atingir 10 ideias de inovação implementadas até 31/12/2023.	Presidência	Outubro - Dezembro	Concluído

Prestação Jurisdicional	Garantir maior efetividade na prestação jurisdicional​	Garantir a entrega da prestação jurisdicional com qualidade	Atingir 38% na taxa de congestionamento até 20.12.2023	Vice-Presidência	Outubro - Dezembro	Concluído
			Manter abaixo de 30 dias o tempo de permanência dos processos no gabinete até 20.12.2023
			Remeter 100% dos recursos com decisão de envio ao STJ até 20.12.2023
		Aprimorar a qualidade dos dados estatísticos da Vice-Presidência​	Corrigir 100% dos complementos dos movimentos de decisão por sobrestamento até 20.12.2023
			Melhorar a identificação de 50% das decisões dos tribunais superiores até 20.12.2023

Governança Judiciária, gestão do conhecimento e inteligência competitiva	Implementar a gestão do conhecimento e desenvolver práticas de inteligência competitiva	Implementar o modelo OKR com sucesso no Tribunal de justiça do Estado de Mato Grosso.	Aumentar de 68,4% para 75% de cumprimento da meta dos OKRs do 4º Trimestre	Diretoria Geral/Coplan	Outubro - Dezembro	Concluído
			Alcançar 65% do engajamento das unidades na utilização do método dos OKRs no 4º Trimestre

Pessoas, cultura e comunicação	Implementar a gestão estratégica de pessoas	Aprimorar o processo de gestão de credenciamento	Reduzir de 33 para 30 dias o tempo de tramitação dos processos de credenciamento de Juiz Leigo, Conciliador, Contador e Técnico em Contabilidade,até 30.12.2023.	Vice Diretoria Geral	Outubro - Dezembro	Concluído
			Reduzir de 28 para 27 dias o retrabalho nos processos de credenciamento de Assistente Social e Psicólogo que atuam na área judicial, Psicólogo e demais profissionais da saúde que atuam na área de apoio indireto até 30.12.2023

Recursos	Viabilizar os recursos, orçamentários e financeiros, necessários para a manutenção e atendimento das novas demandas	Aprimorar a gestão da Informação para tomada de decisão orientada por dados.	Alcançar 80% de cobertura dos indicadores estratégicos de litígio de acompanhamento da COPLAN por painéis automatizados atualizados diariamente.	Coordenadoria de Planejamento	Outubro - Dezembro	Concluído
			Reduzir em 52,57% o tempo de latência para realização de reunião tática mensal de estatística e deliberações
			Obter engajamento de 50% do público alvo dos Painéis p/ Tomada de Decisão da COPLAN.
Governança Judiciária, gestão do conhecimento e inteligência competitiva	Implementar a Gestão do Conhecimento e Desenvolver práticas de Inteligência competitiva	Maximizar o conhecimento da estratégia do PJMT	Atingir 250 de respondentes participantes na pesquisa.
			Atingir 30% o conhecimento da estratégia da instituição até 30/12/2023.
		Aprimorar o processo decisório do TJMT	Obter 75% de efetividade nas tomadas de decisões deliberadas das reuniões (RAE, Táticas Estatística, Estratégia e Orçamento).
		Aprimorar a gestão da Informação para tomada de decisão orientada por dados.	Alcançar 80% de cobertura dos indicadores estratégicos de litígio de acompanhamento da COPLAN por painéis automatizados atualizados diariamente.
			Reduzir em 52,57% o tempo de latência para realização de reunião tática mensal de estatística e deliberações
			Obter engajamento de 50% do público alvo dos Painéis p/ Tomada de Decisão da COPLAN.

Pessoas, cultura e comunicação	Implementar a gestão estratégica de pessoas	Cuidar da saúde mental e emocional dos servidores e magistrados	Aumentar em 5% a quantidade de atendimentos dos profissionais de psicologia até 15.12.2023.	Coordenadoria de Gestão de Pessoas	Outubro - Dezembro	Concluído
			Alcançar 50% das avaliações biopsicossocial de servidores com deficiência até 15.12.2023.
		Aprimorar a gestão de processos / expedientes	Reduzir 20% do acervo de expedientes em andamento do DGP, DPP, DS e AJCGP até 31.12.2023;
			Reduzir 10% do acervo de processos em andamento do DGP, DPP, DS e AJCGP até 31.12.2023;
		Aumentar a confiabilidade da avaliação de GAP de competências	Aumentar em 5% a adesão dos servidores que realizam a Avaliação de Desempenho.

Prestação Jurisdicional	Fortalecer a imagem do PJMT, fomentando ações de comunicação e de articulação	Fortalecer as ações de enfrentamento contra a violência doméstica	Ampliar em 30 % o projeto “CEMULHER e a Lei Maria da Penha nas Escolas”, até 31/12/2023.	Coordenadoria Estadual da Mulher	Outubro - Dezembro	Concluído
			Ampliar de 10 comarcas para 15 os grupos reflexivos de homens autores de violência doméstica, até 31/12/2023.

Eficiência e Sustentabilidade	Garantir a eficiência da arquitetura organizacional com foco em resultados	Garantir a segurança e eficiência nas contratações​	Reduzir para 35% o índice retorno por apontamentos até 30/12/2023.​	Assessoria Técnica e Juridíca de Licitação	Outubro - Dezembro	Concluído
			Emitir 95% dos pareceres dentro do prazo interno da ATJL até 30/12/2023.

Prestação Jurisdicional	Aprimorar os segmentos da justiça e fortalecer a atuação nas mediações e conciliações	Alcançar o melhor índice de conciliação entre os Tribunais Estaduais de médio porte do país.	Aumentar o Índice de Conciliação de 7.96% para 8,71% até 31/12/2023	Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos	Outubro - Dezembro	Concluído

Atuação Institucional e Imagem	Fortalecer a imagem do PJMT fomentando ações de comunicação e de articulação	Assegurar Ouvidoria participativa e colaborativa	Aumentar a taxa de resolução efetiva das manifestações de morosidade processual de 83% para 85% até 30.12.2023.​	Ouvidoria	Outubro - Dezembro	Concluído
			Aumentar em 20% o envio das manifestações ao NUPEMEC (em relação a 2022) até 30.12.2023.​
		Promover atendimento de excelência​	Aumentar a satisfação dos usuários em 8% até 30/12/2023.

Prestação Jurisdicional	Garantir maior efetividade na prestação jurisdicional	Ampliar o acesso aos serviços da Justiça Comunitária	Ampliar os atendimentos aos cidadãos na Expedição Araguaia Xingu de 34.970 para 36.718 até 30/12/23.	Justiça Comunitária	Outubro - Dezembro	Concluído

Atuação Institucional e Imagem	Fortalecer a imagem do PJMT fomentando ações de comunicação e de articulação	Expandir a visibilidade da Rádio TJ	Aumentar de 0 para 197 a publicação de matérias no portal da Rádio TJ em relação ao trimestre anterior	Coordenadoria de Comunicação	Outubro - Dezembro	Concluído
		Aumentar a veiculação de matérias sobre decisões judiciais do Poder Judiciário	Aumentar de 0 para 19 a publicação de matérias referente decisões judiciais no portal institucional em relação aos 3 primeiros trimestres de 2023
		Aumentar as publicações nas redes sociais do Poder Judiciário de MT	Aumentar de 0 para 819 as publicações (Feed, Reels e Stories) no Instagram do Poder Judiciário de MT referente o trimestre anterior
		Fortalecer a Comunicação Interna	Aumentar de 0 para 710 o número de participação de servidores (incluindo terceiros e credenciados e contratados e estagiários) em campanhas internas

Pessoas, cultura e comunicação	Implementar a gestão estratégica de pessoas	Desenvolver as competências dos servidores do PJMT​	Aumentar 60% o índice de desenvolvimento das competências nas capacitações até 30/12/2023	Coordenadoria da Escola de Servidores	Outubro - Dezembro	Concluído
		Aprimorar a gestão de capacitações do PJMT	Aumentar em 60% a efetividade das capacitações até 30.12.2023​

Tecnologia da Informação	Fortalecer a estratégia e a infraestrutura de TIC, assegurando a transformação necessária ao negócio	Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário	Implementar 80% das ações priorizadas até 12/2023	Coordenadoria de Tecnologia da Informação	Outubro - Dezembro	Concluído
			Reduzir em 10% a quantidade de incidentes de PJE abertos por usuário até 12/2023
			Manter a suspensão do prazo processual, menor que 4 dias, por conta de problemas técnicos (internos) no Pje dentro trimestre.
		Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas​	Duplicar a velocidade de comunicação de internet em 100% das comarcas de entrância inicial e intermediária, em relação ao (1 Semestre/2023)
			Alcançar redundância de links em 100% das localidades até 12/2023
			Implementar em 100% o projeto piloto para sistemas/serviços em nuvem pública até 12/2023
		Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados	Adequar o acesso a Internet nas comarcas de Cuiabá e VG à Portaria 649/2023
			Implantar a proteção aprofundada para os ativos críticos do DC em 100% até 12/2023
			Elevar de 0% para 50% o grau de maturidade da Gestão de Operação de Dados até Dez/23 (Do grau 1 para 3)
			Elevar de 0% para 25% o grau de maturidade da Gestão de Arquitetura de Dados até Dez/23 (Do grau 1 para 2)
			Elevar de 0% para 25% o grau de maturidade da Governança de Dados - 100% até Dez/23 (Do grau 1 para 3)
		Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	Implementar a verificação de conformidade em 06 normas da CTI até 12/2023

Eficiência e Sustentabilidade	Garantir a eficiência da arquitetura organizacional com foco em resultados	Expandir frota de veículos locados no PJMT​	Reduzir em 5% do custo (manutenção, licenciamento e seguro) com a frota de veículos próprio até 30/12/23	Coordenadoria de Infraestrutura	Outubro - Dezembro	Concluído
		Modernizar o sistema de comunicação do TJMT	Implementar em até 100% o sistema Voip nos prédios do Tribunal de Justiça e seus Anexos até 30/12/2023
			Implementar o sistema Voip em até 15% das Unidades do Poder Judiciário até 30/12/2023

Prestação Jurisdicional	Garantir maior efetividade na prestação jurisdicional	Melhorar a Prestação Jurisdicional em 2ª Instância​	Aumentar de 104,32% para 105% o índice de cumprimento da meta 1 até 30/12	Coordenadoria Judiciária	Outubro - Dezembro	Concluído
			Aumentar de 106,00% para 108% o índice de cumprimento da meta 2 até 30/12
			Diminuir de 241 dias para 239 dias o tempo de tramitação dos processos de até 30/12
			Aumentar de 50,7% para 70% o índice de eficiência da Área Judiciária até 30/12

Governança Judiciária, gestão do conhecimento e inteligência competitiva	Fortalecer a governança institucional viabilizando a integridade do PJMT	Implantar o Programa de Qualidade da Auditoria Interna do TJMT	Aumentar de 60% para 70% a satisfação nas auditorias do programa de qualidade realizadas até 30/12/2023.​	Coordenadoria de Auditoria Interna	Outubro - Dezembro	Concluído
		Melhorar a eficiência e a efetividade das auditorias internas	Aumentar de 30% para 40% o cumprimento das recomendações que resultaram na aplicação na solução dos apontamentos de auditoria.

Eficiência e Sustentabilidade	Garantir a eficiência da arquitetura organizacional com foco em resultado	Aumentar a eficiência dos processos de aquisições do PJMT	Assegurar 100% de transparência nas aquisições realizadas.	Coordenadoria Administrativa	Outubro - Dezembro	Concluído
		Aumentar a eficiência na alocação de recursos públicos (logística de bens).	Reduzir em 10% os custos de logística de distribuição dos bens de consumo e permanente para as unidades judiciárias do PJMT.

Recursos	Viabilizar os recursos, orçamentários e financeiros, necessários para a manutenção e atendimento das novas demandas	Gerir o controle da arrecadação proveniente da divida ativa - PGE	Garantir em 100% o controle das CDAs inscritas em dívida ativa, executadas e parcelada	Coordenadoria Financeira	Outubro - Dezembro	Concluído
		Assegurar a premiação da arrecadação das comarcas	Garantir premiação de 100% das comarcas em março de 2024.

Prestação Jurisdicional	Garantir maior efetividade na prestação jurisdicional	Otimizar o processo de gestão dos precatórios do PJMT.	Manter em 80% os entes adimplentes no regime especial até 30/12/23.	Precatórios	Outubro - Dezembro	Concluído
			Atingir 98% dos pagamento dos precatórios do exercício de 2022 do ente Estadual até 30/12/2023
			Atingir, no mínimo, 95% dos pagamentos dos precatórios do exercício de 2022 do regime geral até 30/12/2023.
			Alcançar a quitação de 90% de pagamentos da carta de créditos até 30/12/2023.

Eficiência e Sustentabilidade	Garantir a eficiência da arquitetura organizacional com foco em resultado	Aprimorar a Segurança Orgânica das Instalações do PJMT	Aumentar em até 52% a segurança contra incêndio e pânico dos 94 Prédios PJMT até 31/12/2023 (junto com a Infra-TJMT).	Coordenadoria Militar	Outubro - Dezembro	Concluído
		Melhorar a Segurança Orgânica de Pessoal do PJMT	Atingir 60% de agentes de segurança preparados para o atendimento especializado de autoridades da alta administração do TJMT e magistrados em situação de risco até 31/12/2023.

Atuação Institucional e Imagem	Fortalecer a imagem do PJMT fomentando ações de comunicação e de articulação	Fortalecer as políticas públicas aos privados e privadas de liberdade e aos adolescentes em conflito com a lei	Realizar 04 inspeções em unidades prisionais e socioeducativas	Grupo de Moniotramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e Socioeducativo	Outubro - Dezembro	Concluído
		Ampliar ao atendimento de egressos e pré-egressos no estado de Mato grosso através da implementação da metodologia dos escritórios sociais	Ampliar de 08 para 09 o número de municípios contemplados com o curso a metodologia dos escritórios sociais em 2023
			Aumentar de 7 para 8 a quantidade de escritórios sociais implantados até dezembro/23
		Fomentar ações que aprimorem a gestão da educação de jovens e adultos em situação de privação de liberdade	Produzir 06 relatórios de diagnósticos situacionais das unidades socioeducativas.
			Implantar o Protocolo de Reciprocidade Faculdade AJES para realização de oferta de vagas remanescentes de cursos de graduação para privados de liberdade em ao menos 01 comarca.
			Parametrizar a distribuição de livros no sistema prisional e socioeducativo através da publicação de Instrução Normativa dando respaldo ao Projeto Leitura que Transforma.
			Construir o planejamento estratégico das ações de 2024 no âmbito da educação de jovens e adultos em privação de liberdade.
		Aprimorar os serviços de atendimento aos adolescentes em conflito com a lei no sistema socioeducativo	Construir um banco de dados para coleta de informações dos relatórios das audiências concentradas das comarcas onde existem unidades socioeducativas.
			Realizar o planejamento estratégico de estruturação do NAI junto à COPLAN e realizar uma reunião para articulação da Rede.
			Desenvolver 01 projeto dentro do Programa Interinstitucional de Fortalecimento de Políticas Públicas para Edu. de Jovens de Adultos em situação de privação de liberdade no eixo socioeducativo voltado à saúde mental.
			Desenvolver 01 projeto de fomento à leitura em complementação ao projeto Leitura que Transforma.
		Aprimorar as ações de expansão de acesso à emprego e renda pela população em situação de prisão e egressos do sistema prisional	Realizar 01 Feira do egresso empreendedor conjuntamente com a Feira do Tribunal de Justiça.
			Realizar visitas à 05 empresas e/ou instituições com foco na empregabilidade.

Prestação Jurisdicional	Garantir a celeridade do atendimento, assegurando a confiabilidade e satisfação dos serviços prestados.	Expandir O Alcance Das Práticas Restaurativas No Estado	Aumentar de 23 para 40 Comarcas atuantes com a Justiça Restaurativa no Estado com pelo menos 02 Facilitadores formados.	Núcleo Gestor de Justiça Restaurativa	Outubro - Dezembro	Concluído
			Atender 4500 pessoas com as Semanas de Práticas Jurídicas da Justiça Restaurativa, envolvendo um mutirão de círculos de construção de paz.
			Aumentar de 17.500 para 23.000 participantes com círculos de construção de paz até 31/12/23.
			Aumentar de 500 para 800 servidores Tribunal de Justiça com os círculos de construção de paz, em pelo menos 04 (quatro) áreas.
			Aumentar de 10 para 20 palestras e sensibilizações sobre justiça restaurativa em diferentes regiões do estado.
			Aumentar de 725 para 900 (100%) o número de facilitadores de círculos de construção de paz.

Pessoas, cultura e comunicação interna	Implementar a gestão estratégica de pessoas	Aprimorar a capacitação permanente dos Magistrados​	Limitar em 5% a evasão de Magistrados ativos das atividades​, ATÉ 30/12/23	Escola Superior da Magistratura-ESMAGIS	Outubro - Dezembro	Concluído
			Realizar 60 atividades pedagógicas até 30/12/2023​

Atuação Institucional e Imagem	Fortalecer a imagem do PJMT fomentando ações de comunicação e de articulação	Aprimorar o atendimento da Justiça da Infância e da Juventude no âmbito do PJMT	Aumentar de 25 para 35 Contratos de Jovens Aprendizes para os Adolescentes em conflito com a lei.	Coordenadoria de Infância e Juventude	Outubro - Dezembro	Concluído
			Desenvolver 05 ações com as internas Adolescentes em conflito com a Lei no Projeto Tecendo Caminhos

Prestação Jurisdicional	Garantir maior efetividade na prestação jurisdicional	Melhorar a performance de atendimento da meta 2 no 1º Grau das unidades Correicionadas em junho de 2023	Elevar de 79% para 90 % o percentual das unidades correicionadas até setembro de 2023 que atendem a meta 2 até dezembro de 2023	Corregedoria-Geral da Justiça	Outubro - Dezembro	Concluído
		Melhorar a qualidade dos dados processuais	Aumentar de 96% para 97,5% o percentual de cumprimento dos indicadores de saneamento dos dados processuais até dezembro de 2023