## Projetos_23-24
DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE PROGRAMAS, AÇÕES E PROJETOS
Quadro 3 - Projetos Priorizados 2023 - 2024
Tema Estratégico	Objetivo Estratégico	Programa	Projeto	Descrição - objeto	Escopo do Projeto	Áreas Responsáveis	Objeto do Projeto	Escopo do Projeto	Tipo	Cronograma de Execução do Projeto			Orçamento
					Início	Término	Situação Atual

Pessoas, cultura e comunicação	Implementar a gestão estratégica de pessoas	Programa de transformação digital	Gestão Estratégica dos Servidores e Colaboradores	Este projeto tem como objetivo melhorar a gestão por competências, desenvolver programas de liderança e aumentar a produtividade de Servidores e Colaboradores, bem como fomentar a política de gestão estratégica de pessoas no PJMT.		Coordenadoria de Recursos Humanos / Coordenadoria de Planejamento	Este projeto tem como objetivo melhorar a gestão por competências, desenvolver / programas de liderança e aumentar a produtividade de Servidores e Colaboradores, / bem como fomentar a política de gestão estratégica de pessoas no PJMT.	Este projeto tem como escopo o desenvolvimento humano e de competências realizados e programa de saúde emocional criado	Projeto Estratégico	2023	2024	Em Execução	R$ 3.945.080,00

Tecnologia da Informação	Fortalecer a estratégia e a infraestrutura de TIC, assegurando a transformação necessária ao negócio	Programa de transformação digital	Modernização deTecnologia da Informação	Este projeto tem como objetivo a melhoria da prestação de serviços de TIC, dando suporte à estratégia institucional do PJMT, disponibilizando a estrutura tecnológica necessária ao cumprimento das atividades e viabilizando a transformação digital dentro do PJMT.		Presidência / Coordenadoria de Tecnologia da Informação	Este projeto tem como objetivo a melhoria da prestação de serviços de TIC, / dando suporte à estratégia institucional do PJMT, disponibilizando a estrutura / tecnológica necessária ao cumprimento das atividades e viabilizando a / transformação digital dentro do PJMT	Este projeto tem como escopo a automatização dos serviços, inteligência artificial e a implantação de ferramentas e novas tecnologias	Projeto Estratégico	2023	2024	Em Execução	R$ 109.500,00

Prestação Jurisdicional	Assegurar a transformação e a aceleração digital do negócio	Programa de transformação digital	Judiciário Digital	Este projeto tem como objetivo promover a transformação digital e celeridade da prestação jurisdicional, garantindo maior satisfação do jurisdicionado e aumento da acessibilidade ao Poder Judiciário.		Coordenadoria de Tecnologia da Informação / Corregedoria-Geral da Justiça / Coordenadoria da Escola de Servidores / Escola da Magistratura / Coordenadoria Judiciária	Este projeto tem como objetivo promover a transformação digital e celeridade da / prestação jurisdicional, garantindo maior satisfação do jurisdicionado e aumento / da acessibilidade ao Poder Judiciário.	Este projeto tem como escopo nova unidade modelo definida, implantação dos núcleos digitais, serviços digitais ampliados e a expansão do acesso à justiça	Projeto Estratégico	2023	2024	Em Execução	R$ 1.807.242,74

Eficiência e Sustentabilidade	Garantir a eficiência da arquitetura organizacional com foco em resultado	Programa de transformação digital	Eficiência da Arquitetura Organizacional do PJMT	Este projeto tem como objetivo a adequação dos processos organizacionais e otimização das estruturas do PJMT, reduzindo custos operacionais, identificando competências necessárias ao negócio e, promovendo o alinhamento da cadeia de valor à estratégia do Poder Judiciário.		Coordenadoria de Infraestrutura / Coordenadoria de Planejamento / Coordenadoria Administrativa	Este projeto tem como objetivo a adequação dos processos organizacionais e otimização / das estruturas do PJMT, reduzindo custos operacionais, identificando competências / necessárias ao negócio e, promovendo o alinhamento da cadeia de valor à estratégia / do Poder Judiciário.	Este projeto tem como escopo revisão da área meio e finalistíca e a estruturação de teletrabalho realizado	Projeto Estratégico	2023	2024	Em Execução	R$ 500.000,00

## OKR__1Trimestre(2024)
DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE OBJETIVOS E RESULTADOS-CHAVE
Quadro 4 - Acompanhamento do Portfólio de Objetivos e Resultados-Chave
Tema Estratégico	Objetivo Estratégico	Objetivo (OKR)	Resultados-Chave	Área Responsável	Cronograma de Execução dos OKRs
					1º Trimestre	Situação Atual

Prestação Jurisdicional	Garantir maior efetividade na prestação jurisdicional​	Garantir a entrega da prestação jurisdicional com qualidade	Atingir 65% da taxa de congestionamento líquida até 31.03.2024	Vice-Presidência	Janeiro - Março	Em andamento

		Aprimorar a qualidade dos dados estatísticos da Vice-Presidência​	Diminuir em 25% as divergências dos dados registrados no sistema NUGEP até 31.03.2024

Pessoas, cultura e comunicação	Implementar a gestão estratégica de pessoas	Aprimorar o processo de credenciamento sob a gestão da Coordenadoria de Gestão de Pessoas - CGP	Reduzir de 23 para 22 dias o tempo de tramitação dos processos de credenciamento, até 31.3.2024.	Vice Diretoria Geral	Janeiro - Março	Em andamento
			Reduzir de 32 para 31 dias o tempo de tramitação dos processos de credenciamento, até 31.3.2024.

Prestação Jurisdicional	Garantir maior efetividade na prestação jurisdicional​	Otimizar o processo de gestão de precatórios do PJMT	Manter em 80 % os entes adimplentes no regime especial até 30/03/24.	Precatórios	Janeiro - Março	Em andamento

Recursos	Viabilizar os recursos, orçamentários e financeiros, necessários para a manutenção e atendimento das novas demandas	Aprimorar a gestão da Informação para tomada de decisão orientada por dados.	Reduzir em 25% o tempo médio de latência para realização de reunião tática mensal de estatística e deliberações	Coordenadoria de Planejamento	Janeiro - Março	Em andamento
			Alcançar 30% de cobertura dos indicadores estratégicos de litígio de acompanhamento da COPLAN por painéis automatizados atualizados diariamente
			Obter engajamento de 60% do público alvo dos Painéis p/ Tomada de Decisão da COPLAN
		Maximizar o conhecimento da estratégia do PJMT	Atingir 40% de conhecimento da estratégia da instituição.
			Atingir 500 respondentes participantes na pesquisa.
		Melhorar a eficiência da execução orçamentária do FUNAJURIS	Atingir 45% da execução do orçamento anual (Fonte 1.760.0000)
			Atingir 20% da execução orçamentária disponibilizada para a Capacitação de Magistrados e Servidores (PAOE 4071-4072)
			Atingir 25% da execução orçamentária dos recursos destinados ao Bem Viver (PAOE 4507) no 1º Trimestre
			Atingir 70% da execução orçamentária disponibilizada para a manutenção das ações de informática (PAOE 2009)
			Atingir 18% da execução orçamentária dos recursos destinados a atividade (PAOE 1870-1871-4505-4506)

Pessoas, cultura e comunicação	Implementar a gestão estratégica de pessoas	Cuidar da saúde mental e emocional dos servidores e magistrados	Atender 100% dos servidores efetivos que encontram-se afastados por licença médica com a perícia médica no Tribunal de Justiça até 31.03.2024.	Coordenadoria de Gestão de Pessoas	Janeiro - Março	Em andamento
			Aumentar em 15% a quantidade de atendimentos dos profissionais de psicologia do TJ até 31.03.2024.
		Aprimorar os dados cadastrais dos servidores	Identificar 100% dos servidores portadores de deficiência física e com dificuldades de acessibilidade até 31.03.2024
			Automatizar em 100% os dados para atendimento da Resolução n. 76 do CNJ.

Atuação Institucional e Imagem	Fortalecer a imagem do PJMT, fomentando ações de comunicação e de articulação	Assegurar ouvidoria participativa e colaborativa	Aumentar em 20% o envio das manifestações ao NUPEMEC (em relação a 2022) até 31.3.2024.	Ouvidoria	Janeiro - Março	Em andamento
		Promover atendimento de excelência​	Aumentar a satisfação dos usuários em 10%.

Eficiência e Sustentabilidade	Adotar programas e práticas de sustentabilidade nas rotinas avançando no desenvolvimento sustentável	Garantir a segurança dos servidores e magistrados	Garantir que 100% dos processos encaminhados ao NUPREV sejam analisados, dentro do prazo determinado na IN/SGS 2/2011, versão 3, até 31-3-2024.	Núcleo de Previdência	Janeiro - Março	Em andamento

Jurisdicionado, Poder Público e Sociedade	Garantir a celeridade do atendimento assegurando a confiabilidade e satisfação dos serviços prestados	Alcançar o melhor índice de conciliação entre os Tribunais Estaduais de médio porte do país.	Aumentar em 0,75% o índice de conciliação em relação ao 4º Trim de 2023	Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos	Janeiro - Março	Em andamento

Eficiência e Sustentabilidade	Adotar programas e práticas de sustentabilidade nas rotinas avançando no desenvolvimento sustentável	Ter uma gestão sustentável dos resíduos sólidos produzidos pelo PJMT	Aumentar de 0 para 1 a destinação adequada de resíduos na 2ª Instância até 30/03/24.	Núcleo de Sustentabilidade	Janeiro - Março	Em andamento
			Aumentar o número de comarcas com destinação adequada de 0 para 3.
		Melhorar o desempenho sustentável do TJMT junto ao IDS CNJ	Zerar o consumo de copos plásticos descartáveis no PJMT

Governança Judiciária, gestão do conhecimento e inteligência competitiva	Implementar a gestão do conhecimento e desenvolver práticas de inteligência competitiva	Potencializar os resultados do Poder Judiciário utilizando OKRs	Aumentar de 75% para 78% de cumprimento da meta dos OKRs.	Diretoria Geral/Coordenadoria de Planejamento	Janeiro - Março	Em andamento
			Elevar de 65% para 80% o engajamento das unidades na utilização do método dos OKRs em 2024.

Atuação Institucional e Imagem	Fortalecer a imagem do PJMT fomentando ações de comunicação e de articulação	Fortalecer a comunicação Interna	Aumentar de 87.190 para 104.628 os acessos às matérias publicadas na intranet até 30/12/24.	Coordenadoria de Comunicação	Janeiro - Março	Em andamento
		Expandir o consumo de produtos da comunicação institucional	Aumentar de 1.375.351 para 1.512.886 os acessos às notícias publicadas no portal institucional até 30/12/24.
			Aumentar de 52 para 73 o número de produção de podcasts da Rádio TJ com divulgação na plataforma Spotify até 30/12/24.
			Aumentar de 2.990.712 para 3.588.854 o número de alcance das redes sociais Instagram, Youtube, Twitter e Facebook até 30/12/24.
		Aumentar a parceria com a TV justiça	Aumentar de 183 para 201 o número de matérias divulgadas na TV Justiça até 30/12/24.

Pessoas, cultura e comunicação	Implementar a gestão estratégica de pessoas	Aprimorar a gestão de capacitações do PJMT	Aumentar em 10% o índice de desenvolvimento das competências nas capacitações.	Coordenadoria da Escola de Servidores	Janeiro - Março	Em andamento

Pessoas, cultura e comunicação	Fortalecer a estratégia e a infraestrutura de TIC, assegurando a transformação necessária ao negócio	Aprimorar a segurança da informação e a gestão de dados	Elevar o grau de maturidade da Gestão de Dados de 31% para 36%.	Coordenadoria de Tecnologia da Informação	Janeiro - Março	Em andamento
			Manter índice de Risco de Segurança do Datacenter abaixo de 30% (risco baixo).
		Aprimorar os serviços de infraestrutura e soluções corporativas	Reduzir o tempo médio de atendimento em 25%.

Eficiência e Sustentabilidade	Garantir a eficiência da arquitetura organizacional com foco em resultados	Ampliar frota de veículos locados do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso	Reduzir 5% dos custos.	Coordenadoria de Infraestrutura	Janeiro - Março	Em andamento
		Modernizar o sistema de comunicação do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso	Expandir o sistema VOIP de 1% para 10% das Unidades do Poder Judiciário.
		Elevar a produção de energia sustentável em todo Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso	Reduzir em até 3% o consumo de KHW nas faturas liquidadas pelo PJMT.

Prestação Jurisdicional	Garantir maior efetividade na prestação jurisdicional	Melhorar a Prestação Jurisdicional em 2ª Instância​	Atingir o índice de 90% da meta 1 até 31/03/2024	Coordenadoria Judiciária	Janeiro - Março	Em andamento
			Atingir o índice de 90% da Meta 2 até 31/03/2024
			Atingir o índice de 90% do índice de atendimento a demanda até 31/03/2024
		Modernizar a Prestação Jurisdicional em 2ª Instância​	Atingir o tempo médio de tramitação de processos em 250 dias até 31/03/2024
			Atingir o índice de 33% de Taxa Líquida de Congestionamento até 31/03/2024
		Melhorar a ediciência da área judiciária	Atingir o índice de eficiência em 85% até 31/03/2024

Governança Judiciária, gestão do conhecimento e inteligência competitiva	Fortalecer a governança institucional viabilizando a integridade do PJMT	Aprimorar as atividades de auditoria interna	Implementar em 40% das atividades essenciais do nível 2 do IA-CM até 31/03​	Coordenadoria de Auditoria Interna	Janeiro - Março	Em andamento
		Cumprir o PAA 2024	Cumprir 90% das ações do PAA até 31/03

Eficiência e Sustentabilidade	Garantir a eficiência da arquitetura organizacional com foco em resultado	Maximizar a eficiência das contratações do PJMT de acordo com a Lei nº 14.133/2021	Formalização de 80% dos termos de aditamento de renovação contratual em até 30 dias antes do término da vigência, até 31.03.2024.	Coordenadoria Administrativa	Janeiro - Março	Em andamento

Recursos	Viabilizar os recursos, orçamentários e financeiros, necessários para a manutenção e atendimento das novas demandas	Promover a baixa dos processos em estoque da CAA da comarca de Sinop	Garantir baixa de 15 % do estoque processual até 31/03/2024. Comarca de Sinop	Coordenadoria Financeira	Janeiro - Março	Em andamento
		Gerir o controle de 100% dos títulos protestados	Garantir 100% do controle dos títulos protestados até 31/03/2024

Eficiência e Sustentabilidade	Garantir a eficiência da arquitetura organizacional com foco em resultados	Garatir a segurança e eficiência nas contratações	Reduzir para 25% o índice de apontamentos até 31/03/2024.	Assessoria Técnico-Jurídica de Licitação da Presidência	Janeiro - Março	Em andamento
			Emitir 96% dos pareceres dentro do prazo interno da ATJL até 31/03/2024.

Atuação Institucional e Imagem	Fortalecer a imagem do PJMT fomentando ações de comunicação e de articulação	Qualificar políticas judiciárias, práticas e fluxos de atenção ao público em diferentes momentos do ciclo penal	Expandir em 20% a porta de entrada do sistema penal.	Grupo de Moniotramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e Socioeducativo	Janeiro - Março	Em andamento
			Aumentar em 15% as políticas da cidadania e garantia de direitos de pessoas em privação de liberdade e egressos do sistema prisional.
			Expandir de 23% para 33% o número de pessoas privadas de liberdade e egressas do sistema prisional em políticas públicas de educação e práticas educativas não regulares
		Fortalecer as políticas públicas de atençao aos adolescentes em conflito com a lei	Alcançar 40% de atendimento integrado do adolescente em conflito com a lei.
			Atingir 38% de inserção de adolescentes em políticas públicas de educação e práticas educativas não regulares.

Pessoas, cultura e comunicação interna	Assegurar a gestão da mudança com foco na cultura de inovação e na transformação	Fomentar a cultura da inovação para inspirar os servidores	10 laboratoristas voluntários cadastrados	Laboratório de Inovação, Inteligência e ODS	Janeiro - Março	Em andamento
			2,5% das unidades judiciárias utilizando linguagem simples
			Aumento de 50% nos inscritos do Viva Engaje - InovajusMT
		Promover a inovação no Poder judiciário para melhoria do serviço público	3 Produtos inovadores implantados
			Redução de 7,5% no estoque de expedientes no CIA
			Aumento de 15 para 17 projeto de inovações

Pessoas, cultura e comunicação interna	Implementar a gestão estratégica de pessoas	Aprimorar a capacitação permanente dos Magistrados​	Promover 13 atividades pedagógicas até 31/03/2024	Escola Superior da Magistratura	Janeiro - Março	Em andamento

Prestação Jurisdicional	Aprimorar os segmentos da justiça e fortalecer a atuação nas mediações e conciliações	Aprimorar a eficiência dos processos de atendimento as crianças e adolescentes	Reduzir de 53 para 50 dias o tempo mediano de oitiva dos processos de depoimento especial até 30/03/2024.	Coordenadoria de Infância e Juventude	Janeiro - Março	Em andamento
		Contribuir para ressocialização dos adolescentes em conflito com a lei, em cumprimento de medidas socioeducativas	Promover 01 ação de estimulo ao empreendedorismo feminino para as adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas até 30/03/2024.
			Elevar de 29 para 39 Contratos de empregabilidade para Adolescente/Jovens até 30/03​/2024.

Prestação Jurisdicional	Garantir maior efetividade na prestação jurisdicional	Melhorar a prestação jurisdicional de 1º grau	Reduzir de 58% para 57,75% a taxa de congestionamento liquida até 31/03/2024	Corregedoria-Geral da Justiça	Janeiro - Março	Em andamento
			Atingir 100% de IAD até 31/03/2024